ANEXO IV. PLAN DE MELLORAS

| CRITERIO 1 |  |
| --- | --- |
| Denominación da proposta | REORGANIZACIÓN DAS LIÑAS DE ORGANIZACIÓN |
| Punto débil detectado/Análise das causas | As liñas de investigación se atopan moi atomizadas desde a implantación do PD, moitas delas sen actividade e, como se suxiere nos informes recibidos e nos planes de mellora, é necesaria a súa reconsideración en profundidade. |
| Ámbito de aplicación | ### Programa de Doutoramento |
| Responsable da súa aplicación | CAPD |
| Obxectivos específicos | Disminución do número de liñas de investigación ofertadas |
| Actuacións a desenvolver | Modificación da memoria da titulación. |
| Período de execución | A modificación atópase en proceso interno na Universidade de Vigo, prevese a implantación das novas liñas de investigación para o curso 2026/27 |
| Recursos/financiamento | Non se precisa financiamento |
| Responsable do seguimento e data | CAPD |
| Indicadores de execución | Aprobación da memoria modificada coas novas liñas |
| Evidencias documentais e/ou rexistros que se presentan/presentarán para evidencias a súa implantación | Publicación da memoria modificada, das novas liñas de investigación e do profesorado asociado a cada unha delas. Inscrición de alumnado nas novas liñas. |
| Observacións |  |
| Revisión/Valoración |  |
| Nivel de cumprimento (total ou parcial) |  |
| Responsable da revisión e data | CAPD |
| Resultados obtidos |  |
| Grao de satisfacción |  |
| Accións correctoras a desenvolver |  |

| CRITERIO 1 |  |
| --- | --- |
| Denominación da proposta | REORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS |
| Punto débil detectado/Análise das causas | Na memoria de verificación da titulación recóllense actividades formativas optativas que non se consideran necesarias e que non chegaron a implantarse. Hai algunha actividade obrigatoria de debe de ser potenciada dada a importancia que adquiriu no tempo de desenvolvemento do PD. |
| Ámbito de aplicación | Programa de Doutoramento |
| Responsable da súa aplicación | CAPD |
| Obxectivos específicos | Eliminación de actividades formativas optativas. Potenciación da actividade obrigatoria Xornada do Estado da Investigación |
| Actuacións a desenvolver | Modificación da memoria da titulación. |
| Período de execución | A modificación atópase en proceso interno na Universidade de Vigo, prevese a implantación do novo esquema de actividades para o curso 2026/27 |
| Recursos/financiamento | Non se precisa financiamento |
| Responsable do seguimento e data | CAPD – Curso 2026/27 |
| Indicadores de execución | Programación das novas actividades |
| Evidencias documentais e/ou rexistros que se presentan/presentarán para evidencias a súa implantación | Publicación da convocatoria de inscrición para as actividades formativas |
| Observacións |  |
| Revisión/Valoración |  |
| Nivel de cumprimento (total ou parcial) |  |
| Responsable da revisión e data |  |
| Resultados obtidos |  |
| Grao de satisfacción |  |
| Accións correctoras a desenvolver |  |

| CRITERIO 6 |  |
| --- | --- |
| Denominación da proposta | MODIFICACIÓN DA TAXA MEDIA DE GRADACIÓN |
| Punto débil detectado/Análise das causas | A Taxa Media de Gradación foi establecida nun 70 % como unha previsión sen datos evidenciados. Nos cursos obxecto de seguimento variou entre o 33,33 % (2020/21) e o 61,54 % (2021/22). |
| Ámbito de aplicación | Programa de Doutoramento |
| Responsable da súa aplicación | CAPD |
| Obxectivos específicos | Establecemento dunha nova Taxa de Gradación dun 60% |
| Actuacións a desenvolver | Modificación da memoria da titulación establecendo unha nova Taxa de Gradación. |
| Período de execución | A modificación atópase en proceso interno na Universidade de Vigo, prevese a implantación do novo esquema de actividades para o curso 2026/27 |
| Recursos/financiamento | Non se precisa financiamento |
| Responsable do seguimento e data | CAPD – Curso 2026/27 |
| Indicadores de execución | Aprobación da memoria modificada |
| Evidencias documentais e/ou rexistros que se presentan/presentarán para evidencias a súa implantación | Publicación da memoria modificada |
| Observacións |  |
| Revisión/Valoración |  |
| Nivel de cumprimento (total ou parcial) |  |
| Responsable da revisión e data |  |
| Resultados obtidos |  |
| Grao de satisfacción |  |
| Accións correctoras a desenvolver |  |

| CRITERIO 3 |  |
| --- | --- |
| Denominación da proposta | AUMENTO DA PARTICIPACIÓN NAS ENQUISAS DE SATISFACCIÓN |
| Punto débil detectado/Análise das causas | A participación dos grupos de interese nas enquisas de satisfación e baixa e/ou desigual. |
| Ámbito de aplicación | Programa de Doutoramento - SGC |
| Responsable da súa aplicación | CAPD – Responsables de Calidade da EIDO |
| Obxectivos específicos | Aumento da participación nas enquisas de satisfación. |
| Actuacións a desenvolver | Accións directas sobre os grupos de interese promovendo a participación nas enquisas (avisos persoais por correo electrónico, listas de correo, información en web, reunións informativas,...) |
| Período de execución | Próxima campaña de enquisas no curso 2025/26 |
| Recursos/financiamento | Non se precisa financiamento |
| Responsable do seguimento e data | CAPD – Responsables de Calidade da EIDO - Curso 2025/26 |
| Indicadores de execución | Taxas de participación nas enquisas |
| Evidencias documentais e/ou rexistros que se presentan/presentarán para evidencias a súa implantación | Publicación dos resultados de participación nas enquisas |
| Observacións |  |
| Revisión/Valoración |  |
| Nivel de cumprimento (total ou parcial) |  |
| Responsable da revisión e data |  |
| Resultados obtidos |  |
| Grao de satisfacción |  |
| Accións correctoras a desenvolver |  |